АДМИНИСТРАЦИЯ

САНДОВСКОГО РАЙОНА

Тверская область

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.08.2018                                          п. Сандово                                           № 223-Р

О создании рабочей группы по подготовке

и проведению мероприятий, посвящённых

30-летию окончания боевых действий в Афганистане

В целях реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан, подготовки и проведения мероприятий, посвященных 30-летию окончания боевых действий в Афганистане:

1.Создать рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 30-летию окончания боевых действий в Афганистане. Приложение 1.

2.Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 30-летию окончания боевых действий в Афганистане. Приложение 2.

# 3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы администрации Сандовского района Носкову Г. Ю.

4.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его  подписания и подлежит   размещению на сайте администрации Сандовского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сандовского района                                             О.Н.Грязнов

Приложение 1

к распоряжению администрации

Сандовского района от 28.08.2018г. № 223-Р

Состав рабочей группы

по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 30-летию

окончания боевых действий в Афганистане

| Носкова Галина Юрьевна | -первый заместитель главы администрации Сандовского района, председатель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Горохова Галина Ивановна | -управляющий делами администрации Сандовского района, заместитель председателя рабочей группы; |
| Члены рабочей группы: |
| Воробьев Андрей Федорович | -председатель Сандовского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»; |
| Дубова Светлана Александровна | -директор РМУК СМЦБ; |
| Кудряшова Ольга Викторовна | -заведующий отделом образования администрации Сандовского района; |
| Королёва Людмила Михайловна | -заведующий отделом культуры, молодёжи и спорта администрации Сандовского района; |
| Лукин Владимир Павлович | -ветеран боевых действий в Афганистане; |
| Мокеев Николай Иванович | -председатель Сандовской районной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов; |
| Смирнов Александр Владимирович | -начальник Сандовского пункта полиции МО МВД России «Краснохолмский» (по согласованию); |
| Смирнов Юрий Владимирович | -военный комиссар Сандовского, Молоковского, Весьегонского районов (по согласованию). |

Управляющий делами

администрации Сандовского района	                           Г.И. Горохова

Приложение 2

к распоряжению администрации

Сандовского района от 28.08.2018г. № 223-Р

План

подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 30-летию

окончания боевых действий в Афганистане

| N п\п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать вручение подарков ветеранам войны в Афганистане, близким родственникам погибших и пропавших без вести, в связи с 30-летием окончания ведения советскими войсками боевых действий в Афганистане | февраль 2019 | Сандовский район | главы сельских поселений (по согласованию), военный комиссариат (по согласованию). |
| 2 | Организовать работы по содержанию захоронений, обелисков, памятников военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга, могил военнослужащих, погибших в Афганистане | до 15.02.2019 | Сандовский район | отдел культуры, молодёжи и спорта |
| 3 | Организовать проведение в образовательных организациях уроков мужества (других мероприятий по отдельному плану), посвященных славным традициям отечественной истории, с участием ветеранов военной службы, воинов-интернационалистов. Разместить материалы о подвигах воинов-интернационалистов в уголках и комнатах боевой славы. | сентябрь-март 2018-2019 | Сандовский район | отдел образования, директора школ, главы сельских поселений (по согласованию) |
| 4 | Подготовить и провести спортивные праздники и соревнования по различным видам спорта, посвященные 30-летию окончания ведения советскими войсками боевых действий в Афганистане | до 10 февраля 2019 | Сандовский район | Отдел образования, отдел культуры, молодёжи и спорта |
| 5 | Оформить в библиотеках и образовательных организациях Сандовского района уголки, посвященные участникам боевых действий в Афганистане | в течение 2018-2019 | Сандовский район | Отдел образования, РМУК СМЦБ, |
| 6 | Подготовить и организовать цикл информационных материалов, посвященных памяти погибших воинов-саратовцев, в том числе под рубрикой «Парень из нашего района» | в течение 2018-2019 | п.Сандово | Редакция газеты «Сандовские вести» |
| 7 | Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных 30-летию окончания ведения советскими войсками боевых действий в Афганистане | постоянно | Сандовский район | Пункт полиции |
| 8 | Подготовить и провести траурный митинг и возложение цветов. | 15 февраля 2019 | п.Сандово | Администрация Сандовского района, военный комиссариат |
| 9 | Составить План мероприятий, посвященных 30-летию окончания ведения советскими войсками боевых действий в Афганистане | До 10 сентября 2018 | п.Сандово | Отдел культуры, молодёжи и спорта |

Управляющий делами

администрации Сандовского района	                          Г.И. Горохова