## Лист1
Результаты мониторинга хода достижения общественно значимых результатов в муниципальном образовании Сандовский муниципальный округ Тверской области по состоянию на "01" октября 2021 г.
№ п/п |  | Наименование цели Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития России до 2030 года" (далее - Указ), показателя Указа, общественно значимого результата (далее - ОЗР) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения на отчетную дату в рамках исполнения плана-графика, сформированного в соответствии с п. 2.1.6 | Информация о ходе достижения | Комментарии (риски реализации, причины отклонений от планового значения)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Цель 1 | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей
| Показатель 1.1 | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации
5 | ОЗР | Предоставление подарочных наборов детских принадлежностей для новорожденных детей | штук | 32 | 16 | 50
6 | ОЗР | Выдача комплектов школьной формы для детей из многодетных семей учащихся 1-5 классов | человек | 69 | 66 | 95.65 | Комплектами школьной формы обеспечены 66 детей (100%) - дети из многодетных семей, обучающиеся в 1-5 классах
| Показатель 1.3 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%
19 | ОЗР | Установка плоскостных спортивных сооружений | штук | 1 | 1 | 100 | В апреле 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС, определен победитель, заключен контракт. Работы выполнены. Открытие площадки состоялось 14.08.2021г. Оплата за выполненные работы произведена 30.08.2021 года
| Цель 2 | Возможности для самореализации и развития талантов
| Показатель 2.1 | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования
25 | ОЗР | Создание и оснащение центров естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | единиц | 1 | 1 | 100 | определена МБОУ Старо-Сандовская ООШ, выделено 2 кабинета для размещения оборудования, ремонтные работы завершены (за счет средств местного бюджета 100 %), поставка оборудования завершена.
| Показатель2.2 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
28 | ОЗР | Закупка оборудования для школ в целях создания новых мест дополнительного образования | мест | 13 | 0 | 0 | определена МБОУ Сандовская СОШ, техническое направление, поставка оборудования не произведена.
| Показатель 2.6 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза по сравнению с показателем 2019 года
39 | ОЗР | Проведение капитального ремонта сельских домов культуры | единиц | 1 | 0 | 0 | В мае 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС - не состоялся заявок не постуло. Повторно в июне 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС - так же не состоялся, не поступило заявок. Сметная документация направлена на корректировку. Сметная документация получена 23.08.2021 г. Внесены изменения в план - график 24.08.2021 г. Объявлен аукцион 25.08.2021 г. Аукцион состоялся 03.09.2021 года. Контракт заключен 14.09.2021 года.Срок завершения выполнения работ 01.10.2021 года.
| Цель 3 | Комфортная и безопасная среда для жизни
| Показатель 3.1 | Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год
50 | ОЗР | Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 | кв.м | 32.7 | 0 | 0 | Объявлен аукцион. Аукцион состоялся. Идет процедура оформления документов в государственную собственность.
| Показатель 3.2 | Улучшение качества городской среды в 1,5 раза
51 | ОЗР | Обустройство общественных проставнств и дворовых территорий | единиц | 2 | 1 | 50 | В 2020 году проведено 2 аукциона в электронной форме в ЕИС, определены победители, заключены муниципальные контракты. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №3 по ул.Рудакова п.Сандово Тверской области завершен. Оплата за выполненные работы произведена 30.07.2021 года. По второму объекту ведутся работы.
53 | ОЗР | Оборудование автомобильных дорог общего пользования в целях обеспечения безопасности дорожного движения | участвует-1/ не участвует -0 | 1 | 1 | 100 | В апреле 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС, определен победитель, заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ с 01 июня 2021 года по 31.07.2021 года. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в п.Сандово Тверской области на 2021 год завершены.
54 | ОЗР | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | штук | 1 | 1 | 90 | В апреле 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС, определен победитель, заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ с 01 июня 2021 года по 31.08.2021 года. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №25 по ул.Колхозная в п.Сандово Тверской области завершен. Приемка выполненых работ состоялась 31.08.2021 года.
| Показатель 3.3 | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%
58 | ОЗР | Проведение ремонта участков автомобильных дорог регионального значения, в соответствии с Планом проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области на 2020-2022 годы | штук | 5 | 4 | 80 | В апреле 2021 года объявлено 4 аукциона в электронной форме в ЕИС, определены победители, заключены муниципальные контракты. Срок выполнения работ с 01 июня 2021 года по 31.08.2021 года. В июне 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС. Аукцион не состоялся, заявок на участие в аукционе не поступало. В июле месяце аукцион объявлен повторно. Дата определения поставщика -06.08.2021 года. Аукцион не состоялся. Работы по ремонту участков автомобильных дорог в п.Сандово по ул.Лесная, ул.Советская, ул.Орудовская завершены. Оплата за выполненные работы произведена 19.08.2021 года. По автомобильным дорогам по ул.Зеленая, ул.Ершова в п.Сандово , автомобильной дороге от д.Никольское до д.Халамеево Сандовского муниципального округа Тверской области работы выполнены. Ведется работа межведомственной комиссии по проверке исполнительной документации. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в п.Сандово по ул.Советская 27.09.2021 года. Срок выполнения работ 15.10.2021 года.
| Цель 4 | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство
| Показатель 4.1 | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности. Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции |  | х | х
67 | ОЗР | Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов | единиц | 1 | 1 | 100 | В мае 2021 года объявлен аукцион в электронной форме в ЕИС, определен победитель, заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ с 06 июня 2021 года по 02.08.2021 года.Ведутся ремонтные работы по модернизации котельной №1, расположенной по адресу : Тверская область, п.Сандово, ул.Советская, д.1. Демонтаж двух водогрейных котлов и монтаж двух водогрейных котлов КВр-1,0 завершен. Приемка выполненных работ состоялась 12.08.2021 года. Оплата за выполненные работы произведена 30.09.2021 года.