## Лист1
Результаты мониторинга хода достижения общественно значимых результатов в муниципальном образовании "Сандовский муниципальный округ" Тверской области по состоянию на "01" октября 2022 года
№ п/п |  | Наименование цели Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития России до 2030 года" (далее - Указ), показателя Указа, общественно значимого результата (далее - ОЗР) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения на отчетную дату в рамках исполнения плана-графика, сформированного в соответствии с п. 2.1.6 | Информация о ходе достижения | Комментарии (риски реализации, причины отклонений от планового значения)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Цель 1 | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |  | х
| Показатель 1.1 | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации |  | х
1 | ОЗР | Модернизация центра занятости | единиц
2 | ОЗР | Создание мест дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет путем строительства детских садов (объекты 2021 года) | единиц
3 | ОЗР | Предоставление единовременной выплаты молодым семьям на частичное погашение ипотечного кредита | семей
4 | ОЗР | Предоставление подарочных наборов детских принадлежностей для новорожденных детей | единиц | 22 | 14 | 63.6%
5 | ОЗР | Выдача комплектов школьной формы для детей из многодетных семей учащихся 1-11 классов | человек | 123 | 123 | 100% | 123 учащихся включены в реестр, реестр направлен в ГКУ "Центр выплат "Тверская семья" 17.06.2022 года
6 | ОЗР | Обеспечение приобретения автотранспорта многодетным семьям в Тверской области | семей
| Показатель 1.2 | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |  | х
7 | ОЗР | Закупка медицинского оборудования для региональных сосудистых центров (микроскоп операционный, оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц, кровати функциональные и др.) | единиц
8 | ОЗР | Закупка комплекса ангиографического для первичного сосудистого отделения | единиц
9 | ОЗР | Закупка медицинского оборудования для онкологического диспансера (ускорительный комплекс, аппарат брахотерапии) | единиц
10 | ОЗР | Открытие центра амбулаторной онкологической помощи | единиц
11 | ОЗР | Возведение модульных ФАП (объекты 2021 года) | единиц
11.1 | ОЗР | Возведение модульных ФАП (объекты 2020 года) | единиц | 1 | 0
12 | ОЗР | Строительство модульных врачебных амбулаторий | единиц
13 | ОЗР | Строительство детских поликлиник | единиц
14 | ОЗР | Реконструкция центральной районной больницы | единиц
| Показатель 1.3 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% |  | х
15 | ОЗР | Ввод в эксплуатацию спортивного центра по видам гребли в городе Твери (р. Волга) (объект 2021 года) | единиц
16 | ОЗР | Ввод в эксплуатацию спортивного центра по видам гребли в городе Твери (р.Тверца) | единиц
17 | ОЗР | Установка плоскостных спортивных сооружений | единиц
18 | ОЗР | Установка оборудования на плоскостные спортивные сооружения | единиц
19 | ОЗР | Установка комплектов спортивного оборудования для малых спортивных площадок (ГТО) | единиц
20 | ОЗР | Установка физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в г. Ржев и г. Кашин | единиц
| Цель 2 | Возможности для самореализации и развития талантов |  | х
| Показатель 2.1 | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |  | х
21 | ОЗР | Строительство общеобразовательной школы на 1224 места в мкр "Южный" города Твери | единиц
22 | ОЗР | Капитальный ремонт школьных помещений и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения | единиц
23 | ОЗР | Обновление материально-технической базы учреждений осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам | единиц
24 | ОЗР | Создание центров естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | единиц | 1 | 1 | 100 | Определена МБОУ Большемалинская ООШ, выделено 2 кабинета, выполнен ремонт кабинетов
25 | ОЗР | Создание детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций | единиц
26 | ОЗР | Оснащение образовательных организаций компьютерным оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды | единиц
| Показатель 2.2 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  | х
27 | ОЗР | Капитальный ремонт школьных спортивных залов и оснащение оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в школах сельской местности и малых городов | единиц
28 | ОЗР | Создание новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях различных типов (закупка спортивного и туристического инвентаря, материалов для творчества, компьютерного и мультимедийного оборудования, обучающих пособий и др.) | мест
29 | ОЗР | Создание центров цифрового образования детей "IT-куб" | единиц
30 | ОЗР | Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой | единиц
| Показатель 2.4 | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  | х
31 | ОЗР | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Волжское море" для обслуживания туристических судов в устьевом участке р. Шоша | единиц
| Показатель 2.5 | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 % |  | х
| Показатель 2.6 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза по сравнению с показателем 2019 года |  | х
32 | ОЗР | Проведение капитального ремонта сельских домов культуры | единиц
33 | ОЗР | Создание модельных муниципальных библиотек | единиц
34 | ОЗР | Проведение капитального ремонта детских школ искусств | единиц
35 | ОЗР | Модернизация Тверского государственного театра кукол путем капитального ремонта | единиц
36 | ОЗР | Капитальный ремонт муниципальных музеев | единиц
| Цель 3 | Комфортная и безопасная среда для жизни
| Показатель 3.1 | Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год |  | х
37 | ОЗР | Строительство автодороги по ул. Левитана в г. Твери в рамках стимулирования жилищного строительства | пог.м
38 | ОЗР | Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 | кв.м
| Показатель 3.2 | Улучшение качества городской среды в 1,5 раза |  | х
39 | ОЗР | Обустройство общественных пространств и дворовых территорий | единиц | 2 | 1 | 50% | Проведены 2 электронных аукциона по выбору подрядчиков на выполнение работ. Заключены муниципальные контракты: 1.№01363000303210000390001 на благоустройство мемориального комплекса воинам-землякам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов п.Сандово Тверской области (III часть-освещение) от 29.11.2021 года, подрядчик - ООО «Стройкомсервис», сумма - 3669286,80 рублей, срок выполнения работ - с 16.05.2022 г. по 01.09.2022 г. Работы выполнены 27.06.2022 года. Оплачено 14.07.2022 года. 2. №01363000303220000070001 на благоустройство мемориального комплекса воинам-землякам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов п.Сандово Тверской области (IV часть) от 07.04.2022 г., подрядчик - ИП Замяткин Е.М., сумма - 1063779,60 рублей, срок выполнения работ - с 01.06.2022 г. по 01.09.2022 г.
40 | ОЗР | Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (проекты победители Всероссийского конкурса лучших муниципальных проектов) | единиц
41 | ОЗР | Проведение работ по модернизации нитки водовода от Тверецкого водозабора (объект 2021 года) | штук
42 | ОЗР | Оборудование автомобильных дорог общего пользования в целях обеспечения безопасности дорожного движения | участвует - 1/ не участвует - 0 | 1 | 1 | 100% | В апреле 2022 года объявлено 2 электронных аукциона. 23 мая 2022 года подведены итоги. Заключены муниципальные контракты: 1. №01363000303220000160001 от 02.06.2022 г. на мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2022 год в п. Сандово Тверской области, подрядчик - ООО "Управляющая компания Альянс", сумма - 260 432,40 рублей. Срок выполнения работ с 02.06.2022 г. по 01.08.2022 г. Работы выполнены. Объект принят 12.08.2022 года. Работы оплачены 01.09.2022 года. 2. №01363000303220000170001 от 02.06.2022 г. на мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2022 г. Установка барьерного ограждения на ул. Школьная в п.Сандово Тверской области, подрядчик - ИП Капалина О.Ю., сумма - 1038575,74 рублей. Срок выполнения работ с 02.06.2022 г. по 01.08.2022 г. Работы выполнены. Объект принят 28.07.2022 года. Работы оплачены 10.08.2022 года.
| Показатель 3.3 | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% |  | х
43 | ОЗР | Проведение ремонта участков улично-дорожной сети городских агломераций | км
44 | ОЗР | Проведение ремонта участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | км
| Показатель 3.4 | Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу |  | х
45 | ОЗР | "Рекультивация свалок твердых коммунальных отходов в Тверской области" (объекты 2021 года) | единиц
46 | ОЗР | Строительство (реконструкция) канализационных очистных сооружений | единиц
47 | ОЗР | Приобретение лесопожарной техники и оборудования | единиц
| Цель 4 | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство
| Показатель 4.1 | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности. Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции |  | х
48 | ОЗР | Предоставление грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам | участвует - 1/ не участвует - 0 | 1 | 0 | 0 | Ведется работа по информированию КФХ по предоставлению грантов "Агростартап"
49 | ОЗР | Возмещение расходов на аккредитацию ветеринарных лабораторий | единиц
| Цель 5 | Цифровая трансформация
| Показатель 5.1 | Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |  | х
50 | ОЗР | Предоставление муниципальных услуг, указанных в региональном Перечне массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, в полном объеме (25 услуг) | да - 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 100% | Предоставление 25 муниципальных услуг
51 | ОЗР | Подключение автоматизированных рабочих мест к СЭД и системе МЭДО версии 2.7.1 и выше | да - 1 / нет - 0
52 | ОЗР | Подключение ОМСУ к модулю сообщений граждан | да - 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 100% | Подключены 07.04.2022 года